## Gantt Detallado
Fase | Subactividad | Inicio | Fin | Duración (días)
Revisión bibliográfica | Búsqueda de papers | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 5
Revisión bibliográfica | Lectura y análisis | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 5
Revisión bibliográfica | Síntesis estado del arte | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 4
Definición del problema | Análisis del PDDRP | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4
Definición del problema | Identificación de brechas | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 4
Definición del problema | Definición de objetivos | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 3
Formulación MILP | Definición variables | 2026-04-17 | 2026-04-22 | 5
Formulación MILP | Restricciones tiempo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 5
Formulación MILP | Restricciones energía | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 5
Implementación CPLEX | Modelado en código | 2026-05-02 | 2026-05-10 | 8
Implementación CPLEX | Debugging | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 7
Implementación CPLEX | Validación instancias pequeñas | 2026-05-17 | 2026-05-22 | 5
Desarrollo GRASP | Diseño heurística | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 10
Desarrollo GRASP | Implementación | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15
Desarrollo GRASP | Optimización y tuning | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 10
Generación de instancias | Definir parámetros | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 10
Generación de instancias | Generar datasets | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 15
Generación de instancias | Validar instancias | 2026-05-22 | 2026-06-01 | 10
Experimentación | Ejecución MILP | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 10
Experimentación | Ejecución GRASP | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 15
Experimentación | Recolección resultados | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 10
Análisis resultados | Cálculo GAP | 2026-06-26 | 2026-07-01 | 5
Análisis resultados | Comparación métodos | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 5
Análisis resultados | Gráficos y visualización | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 5
Redacción | Escribir capítulos | 2026-06-11 | 2026-07-01 | 20
Redacción | Correcciones guía | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 10
Redacción | Formato final | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 5
Defensa | Preparar PPT | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 5
Defensa | Ensayo presentación | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 3
Defensa | Defensa final | 2026-07-19 | 2026-07-21 | 2