## Gantt S1–S4
DIAGRAMA GANTT – Proyecto Algoritmo para el problema de ruteo de drones con ventanas de tiempo (Mar–Jun 2026) |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
ACTIVIDADES | Fecha Inicio | Fecha Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Reestructuración metodológica y conceptual informe | 16-03-2026 | 27-03-2026 | bar: MARZO S3 to MARZO S4
Revisión bibliografia y estado del arte | 20-03-2026 | 30-03-2026 | bar: MARZO S3 to MARZO S4
Generación de instancias de prueba | 2026-03-23 | 2026-04-07 | bar: MARZO S4 to ABRIL S1
Formulación matemática del modelo | 2026-04-08 | 17-04-2026 | bar: ABRIL S1 to ABRIL S2
Implementación del modelo (MILP) | 2026-04-09 | 22-04-2026 | bar: ABRIL S1 to ABRIL S3
Diseño del Algoritmo | 2026-05-26 | 10-05-2026 | bar: ABRIL S4 to MAYO S2
Implementación de Heurística | 2026-04-12 | 2026-05-01 | bar: ABRIL S3 to MAYO S3
Experimentos computacionales | 2026-04-12 | 2026-05-01 | bar: ABRIL S3 to JUNIO S2
Análisis y validación de resultados | 2026-05-20 | 12-06-2026 | bar: MAYO S3 to JUNIO S2
Redacción trabajo de título y correcciones | 2026-04-01 | 2026-06-20 | bar: ABRIL S1 to JUNIO S3